**Стандарт организации деятельности Контрольно-счетной комиссии Новоуральского городского округа «Порядок планирования работы»**

1. **Общие положения**
   1. Стандарт организации деятельности «Порядок планирования работы» (далее - Стандарт) разработан на основании:

Бюджетного кодекса Российской Федерации;

Федерального закона от 07 февраля 2011года № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований» (далее –Федеральный закон № 6-ФЗ);

Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

Закона Свердловской области от 12 июля 2011 года № 62-ОЗ «О Счетной палате Свердловской области и контрольно-счетных органах муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области» (далее – Областной закон № 62-ОЗ);

Решения Думы Новоуральского городского округа «Об утверждении положения о Контрольно-счетной комиссии Новоуральского городского округа» от 21.12.2011 №131.

Общих требований к стандартам внешнего государственного и муниципального финансового контроля, утвержденных Коллегией Счетной палаты РФ, протокола от 12.05.2012 № 21К (854).

1.2. Целью Стандарта является установление общих принципов, правил и процедур планирования работы Контрольно-счетной комиссии Новоуральского городского округа.

1.3. Задачами Стандарта являются:

– определение цели, задач и принципов планирования;

– установление порядка формирования и утверждения плановых документов Контрольно-счетной комиссии Новоуральского городского округа;

– определение требований к форме, структуре и содержанию полугодового плана работы Контрольно-счетной комиссии Новоуральского городского округа;

– установление порядка внесения изменений в полугодовой план работы Контрольно-счетной комиссии Новоуральского городского округа и контроля за его исполнением.

1.4. Утверждение стандарта, внесение в него изменений и дополнений оформляется распоряжением председателя Контрольно-счетной комиссии Новоуральского городского округа. Решение вопросов не урегулированных настоящим Стандартом осуществляется председателем Контрольно-счетной комиссии Новоуральского городского округа (далее – Председатель) и вводится в действие его распоряжением.

1.5. Задачами планирования являются:

- определение приоритетных направлений деятельности Контрольно-счетной комиссии Новоуральского городского округа;

- формирование и утверждение планов работы Контрольно-счетной комиссии Новоуральского городского округа.

1.6. Целью планирования является обеспечение эффективности и производительности работы Контрольно-счетной комиссии Новоуральского городского округа.

1.7. Планирование должно основываться на системном подходе в соответствии со следующими принципами:

- сочетания годового и текущего планирования;

- непрерывности планирования;

- комплексности планирования;

- периодичности проведения мероприятий на объектах контроля;

- координации планов работы Контрольно-счетной комиссии Новоуральского городского округа с планами работы других органов финансового контроля.

-планирование должно обеспечивать эффективность использования бюджетных средств, выделяемых Контрольно-счетной комиссии Новоуральского городского округа, а также эффективность использования трудовых, материальных, информационных и иных ресурсов.

- планирование деятельности осуществляется с учетом результатов контрольных и экспертно-аналитических мероприятий, а также на основании поручений Думы, предложений и запросов Главы Новоуральского городского округа. 1.10. Контрольно-счетной комиссия Новоуральского городского округа строит свою работу в соответствии со статьей 10 Положения на основе полугодового плана (далее – План).

1.11. План формируется исходя из необходимости обеспечения всех полномочий Контрольно-счетной комиссии Новоуральского городского округа, предусмотренных действующим законодательством, всестороннего системного контроля за исполнением бюджета муниципального образования и управлением муниципальным имуществом.

План Контрольно-счетной комиссии Новоуральского городского округа определяет перечень контрольных, экспертно-аналитических и иных мероприятий, планируемых к проведению в очередном полугодии, а также информационной и иных видов деятельности. Указанный План утверждается председателем Контрольно-счетной комиссии Новоуральского городского округа.

1. **Формирование и утверждение Плана**

2.1. Формирование и утверждение Плана Контрольно-счетной комиссии Новоуральского городского округа осуществляется с учетом нормативных правовых актов Новоуральского городского округа, положений Регламента Контрольно-счетной комиссии Новоуральского городского округа, настоящего Стандарта.

2.2. План подлежат утверждению до начала планируемого периода.

2.3. Формирование Плана включает осуществление следующих действий:

- подготовку предложений в проект Плана;

- составление проекта Плана;

- согласование проекта Плана;

- рассмотрение проекта Плана и его утверждение.

2.4. Подготовка предложений в проект Плана осуществляется председателем и инспекторами контрольно-счетного органа.

При подготовке предложений по указанным выше мероприятиям, председатель рассматривает предложения, направленные в адрес контрольно-счетного органа Счетной палатой Свердловской области, прокуратурой и правоохранительными органами, на предмет целесообразности и возможности их включения в План.

2.5. Обязательному рассмотрению при подготовке проекта годового плана подлежат поручения Думы, предложения и запросы Главы Новоуральского городского округа (далее – Предложения), направленные в адрес Контрольно-счетной комиссии Новоуральского городского округа не 15 декабря при формировании плана на 1-е полугодие следующего года, не 15 июня при формировании плана на 2-е полугодие текущего года. В случае не включения в проект Плана Предложений в адрес органа (должностного лица), предоставившего предложение, направляется мотивированный ответ.

2.6. Наименование планируемого контрольного или экспертно-аналитического мероприятия должно иметь четкую, однозначную формулировку его предмета, который обязан соответствовать полномочиям Контрольно-счетного органа.

В случае планирования проведения совместного (параллельного) контрольного (экспертно-аналитического) мероприятия в его наименовании в скобках указываются органы (организации), совместно (параллельно) с которыми планируется проведение мероприятия.

При подготовке предложений о включении в проект Плана мероприятий, планируемых к проведению совместно (параллельно) с иными контрольно-счетными органами, необходимо учитывать положения стандартов и регламентов, регулирующих деятельность вышеуказанных органов.

2.7. При определении перечня мероприятий и сроков их реализации по возможности осуществляется координация планов работы с планами работы других органов финансового контроля.

2.8. Предложения по контрольным и экспертно-аналитическим мероприятиям, предлагаемые в проект Плана должны учитывать:

- вид мероприятия (контрольное или экспертно-аналитическое) и его наименование;

- перечень объектов контрольного мероприятия (наименование проверяемых органов, организаций);

- планируемые сроки проведения мероприятия;

- проверяемый период;

- наличие рисков в рассматриваемой сфере формирования или использования средств бюджета Новоуральского городского округа, муниципальной собственности и (или) деятельности объектов мероприятия, которые потенциально могут приводить к негативным результатам;

- объем муниципальных средств, подлежащих контролю в данной сфере и (или) используемых объектами мероприятия;

- сроки и результаты проведения предшествующих контрольных мероприятий в данной сфере и (или) на данных объектах.

- данные о планируемых трудовых затратах на его проведение, рассчитанные исходя из численности исполнителей и срока проведения мероприятия.

Наименование планируемого контрольного или экспертно-аналитического мероприятия должно иметь четкую, однозначную формулировку его предмета, который обязан соответствовать полномочиям Контрольно-счетной комиссии Новоуральского городского округа, установленным действующим законодательством.

2.9. При определении планируемого срока проведения контрольного (экспертно-аналитического) мероприятия необходимо учитывать сроки проведения всех его этапов (подготовительного, основного и заключительного).

Проект Плана должен формироваться таким образом, чтобы он был реально выполним и создавал условия для качественного исполнения планируемых мероприятий в установленные сроки.

2.10. План работы Контрольно-счетной комиссии Новоуральского городского округа на полугодие с учетом поступивших предложений рассматривается председателем. Председатель вносит в него (при необходимости) уточнения и изменения принимает решение об его утверждении не позднее 30 декабря при формировании плана на 1-е полугодие следующего года, не позднее 30 июня при формировании плана на 2-е полугодие текущего года.

1. **Форма, структура и содержание Плана**

3.1. План имеет табличную форму (приложение № 1).

3.2. План содержит согласованные по срокам ответственным исполнителем перечни планируемых мероприятий, объединенные в отдельные разделы и пункты.

3.3. Каждый раздел, и пункт Плана имеют свой номер и свое наименование.

3.4. Наименования разделов и пунктов Плана должны отражать осуществление контрольной, экспертно-аналитической, информационной и иных видов деятельности, а также мероприятий по обеспечению деятельности Контрольно-счетного органа.

3.5. Таблица Плана должна содержать графы в соответствии с приложением № 1.

3.5.1. В графе «Наименование мероприятий» отражаются наименования планируемых мероприятий.

3.5.2. В графе «Срок исполнения» указывается месяц, квартал или конкретная дата исполнения мероприятия. Если выполнение мероприятия зависит от даты наступления определенного события, то в данной графе указывается период, в течение которого после наступления этого события исполняется запланированное мероприятие.

1. **Внесение изменений в План**

4.1. Изменение планов работы осуществляется в порядке, предусмотренном для их утверждения.

4.2. Предложения по изменению планов работы могут вноситься в случаях:

- изменения федерального или регионального законодательства, нормативно-правовых актов муниципального образования;

- выявления в ходе подготовки или проведения контрольного (экспертно-аналитического) мероприятия существенных обстоятельств, требующих изменения наименования, перечня объектов, сроков проведения мероприятия;

- реорганизации, ликвидации, изменения организационно-правовой формы объектов мероприятия;

- отвлечения сотрудников, участвующих в проведении запланированного мероприятия на дополнительные мероприятия;

- возникновения проблем с формированием состава непосредственных исполнителей мероприятия вследствие оргштатных мероприятий, продолжительной болезни, увольнения сотрудников контрольно-счетного органа, участвующих в проведении мероприятия, и невозможности их замены другими сотрудниками.

- информации правоохранительных органов;

- обращений Думы, предложений и запросов Главы Новоуральского городского округа.

При подготовке предложений об изменении Плана работы необходимо исходить из минимизации его корректировки.

4.3. Изменение планов работы может осуществляться в виде:

изменения наименования мероприятий;

изменения перечня объектов мероприятия;

изменения сроков проведения мероприятий;

изменения состава, ответственных за проведение мероприятий;

исключения мероприятий из плана;

включения дополнительных мероприятий в план.

4.4. Рассмотрение поручений и Предложений о внесении изменений в План текущего года осуществляются председателем в течение 10 рабочих дней.

1. **Контроль исполнения Плана**

5.1. Основной задачей контроля исполнения Плана является обеспечение своевременного, полного и качественного выполнения мероприятий.

5.2. Контроль исполнения Плана осуществляется Председателем.

приложение № 1

**ПЛАН**

**работы Контрольно-счетной комиссии на \_\_ полугодие** **201\_ года**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Срок исполнения |
|  | 1.Контрольные мероприятия |  |
|  |  |  |
|  | 2.Экспертно-аналитические мероприятия |  |
|  |  |  |
|  | 3.Организационно-методическая работа |  |